## Sheet1
Column counts |  |  |  |  | Cumulative Flow Diagram (CFD) | [5 empty] | WIP (Finger chart)
Day | Input Ready (Brown) | Designed (Red) | Developed (Blue) | Released (Organge)
1 | 1 | 2 | 0 | 1 |  | Day | Released (Organge) | Developed (Blue) | Designed (Red) | Input Ready (Brown)
2 | 2 | 0 | 1 | 5 |  | 1 | 1 | 0 | 2 | 1
3 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 5 | 1 | 0 | 2
4 | 1 | 3 | 1 | 3 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 2
5 | 2 | 2 | 0 | 10 |  | 4 | 3 | 1 | 3 | 1
6 | [5 empty] | 5 | 10 | 0 | 2 | 2
7 | [5 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | [5 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | [5 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | [5 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Kanban system lead times |  |  |  |  | Kanban system lead time run Chart
Task | Start day | End day | Time | Id
1 | 6 | 8 | 2 | HU1
2 | 7 | 8 | 1 | HU2
3 | 8 | 8 | 0 | HU15
4 | 6 | 7 | 1 | HU18
5 | 5 | 5 | 0 | T1
6 | 5 | 6 | 1 | T2
7 | 5 | 6 | 1 | Te4
8 | 5 | 5 | 0 | Te3
9 | 6 | 6 | 0 | T4
10 | 6 | 6 | 0 | T3
11 | 6 | 6 | 0 | T5
12 | 7 | 9 | 2 | HU17
13 | 8 | 9 | 1 | HU5
14 | 8 | 8 | 0 | HU4
15 | 9 | 9 | 0 | HU12
16 | 8 | 9 | 1 | HU3
17 | 9 | 9 | 0 | HU7
18 | 9 | 9 | 0 | HU11
19 | 9 | 9 | 0 | HU8
20 | 8 | 9 | 1 | HU16
21 | 9 | 9 | 0 | HU9
Kanban system lead time histogram |  |  |  |  | Kanban system lead time histogram
Days | Count | Cumulative | Cumulative
1 | 4 | 4 | 80%
2 | 1 | 5 | 100%
3 | 0 | 5 | 100%
4 | 0 | 5 | 100%
5 | 0 | 5 | 100%
6 | 0 | 5 | 100%
7 | 0 | 5 | 100%
8 | 0 | 5 | 100%
9 | 0 | 5 | 100%
10+ | 0 | 5 | 100%
Mean lead time |  | 0.6
Flow efficiency |  | 333.3%
85th percentile |  | 1